**บว.- 08**

1. สำหรับผู้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ (รายโครงการ)

**กรุณาเลือก 🗹 ในยุทธศาสตร์ที่ตรงกับโครงการที่ท่านรับผิดชอบ**

🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาท้องถิ่น 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลิตและพัฒนาครู

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กรุณาเลือก 🗹 **ความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)**

🞎 **SDGs 1.** No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

🞎 **SDGs 2.** Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

☑ **SDGs 4.** Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

🞎 **SDGs 6.** Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

🞎 **SDGs 8.** Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

🞎 **SDGs 11.** Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

🞎 **SDGs 17.** Partnerships for the Goals

----------------------------------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ...การเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น…..

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ.......อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร และ ผศ.ดร. สุชาติ หอมจันทร์.........

3. หน่วยงานสังกัด...โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4. E-mail : kovit.va@bru.ac.th โทรศัพท์ 08 2559 6461

5. ที่มาและปัญหาของพื้นที่

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ถือเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องนำไปแปลงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และสมดุลกันทุกด้าน มุ่งพัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีพันธกิจหลัก คือ เป็นสถานที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาธิตการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปรับปรุง เผยแพร่ และพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีหนึ่งในโครงการหลัก คือ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กำหนดกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยในปีนี้จะมุ่งส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2) การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3) การสื่อสารด้วยภาษา 4) การจัดการและการทำงานเป็นทีม 5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน โดยเน้นมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มสมรรถนะ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เด็กไทยมีสมรรถนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยนำกรอบสมรรถนะผู้เรียนจากการทดลองในโรงเรียน แล้วนำผลจากการศึกษาพัฒนาและการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นต่อไป

 การดำเนินงานในครั้งนี้ทำการพัฒนากับครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 1 โรง ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะได้

6. วัตถุประสงค์โครงการ

 1. พัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 2. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

 3. ผลการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

7. พื้นที่ดำเนินโครงการ (ตอบเป็น จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย)

7.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อก่ ครู จำนวน 30 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 25 คน นักเรียน 700 คน

 7.2 โรงเรียนร่วมพัฒนา คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครู จำนวน 20 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 คน นักเรียน 525 คน

8. วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

3.พัฒนาเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

4.จัดทำเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

5.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

6.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

7.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC จำนวน 3 วงรอบ

 9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดความรู้ เรื่อง การเรียนรู้แนว Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 10.ติดตามประเมินผลการเสริมสร้างศักยภาพครูและพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

10. สรุปผลการดำเนินโครงการ

 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และโรงเรียนร่วมพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษาสามารถนำไปออกแบบการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล จำนวน 12 ชุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทั้งด้านออกแบบการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติได้

11. ผลผลิตของโครงการ (OUT-PUT)

 11.1 เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด

 11.2 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 30 เรื่อง

12. ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)

 12.1 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และโรงเรียนร่วมพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัยและประถมศึกษาสามารถนำไปออกแบบการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล

 12.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและศึกษาต่อได้

13. ใส่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานไม่เกิน 6 ภาพ ( JPG./ BMP. )

**(หมายเหตุ : ให้เขียนรายละเอียดรวมรูปภาพแล้วไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4.)**

**กิจกรรมโครงการการเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฯ**

 