

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

**ที่** ศธ ๐๕๔๕.๒/ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขออนุมัติโครงการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม โดยสอดคล้องกับวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์   
 ในการนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จึงขออนุมัติโครงการ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัสโครงการ ๖๒-๐๑-๒๐๐๑ โครงการเลขที่ ๗.๑๖ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อาจารย์ สัญชัย ครบอุดม)

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

**แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

**หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

**๑.ชื่อโครงการ** โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน   
 TQF (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)   
 รหัสโครงการ ๖๒-๐๑-๒๐๐๑ โครงการเลขที่ ๗.๑๖

**๒. เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์ที่** |
| [🗸] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล | ๑.๓ |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับสากล |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมสืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดดเด่นสู่สากล |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ |  |
| [……] ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล |  |

**๓. วัตถุประสงค์**

๓.๑ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา  
 ๓.๒ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม

๓.๓ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมการพัฒนามหาวิทยาลัย วัดและ งานบริการหน่วยงานราชการ โดยมีจิตอาสา

๓.๔ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถประยุกต์การเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

**๔. วิธีดำเนินโครงการ (กระบวนการ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| ๑ | ประชุมคณะกรรมการ (P) | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๒ | เสนอโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๓ | ประชุมคณะกรรมการดำเนิน/แต่งตั้งกรรมการ (D) | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๔ | ดำเนินโครงการ (D) (C)  -กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  -กิจกรรมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก วัด  -กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร -กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  -กิจกรรมทำบุญตักบาตร | ตุลาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ |
| ๕ | ประเมินผลและรายงานผล (A) | สิงหาคม ๒๕๖๒ |

**๕. กลุ่มเป้าหมาย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมาย** |
| ๕.๑ | -กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  -กิจกรรมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก วัด  -กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร -กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  -กิจกรรมทำบุญตักบาตร | ๑) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๖๑ คน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๖๒ คน  ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๑ คน  ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๕๑ คน ๒) คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน ๘ คน |

**๖. สถานที่จัดโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| ๖.๑ | กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และหน่วยงานภายนอก |
| ๖.๒ | กิจกรรมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก วัด | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วัดทุ่งโพธิ์ ,วัดกลาง,วัดอินทรวนาราม,วัดธรรมธีราราม |
| ๖.๓ | กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร | ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๑๕ |
| ๖.๔ | กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | วัดกลาง |
| ๖.๕ | กิจกรรมทำบุญตักบาตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วัดกลาง |

**๗. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
| ๑ | ประชุมคณะกรรมการ (P) | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๒ | เสนอโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๓ | ประชุมคณะกรรมการดำเนิน/แต่งตั้งกรรมการ (D) | ตุลาคม ๒๕๖๑ |
| ๔ | ดำเนินโครงการ (D) (C)  -กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  -กิจกรรมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก วัด  -กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร -กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  -กิจกรรมทำบุญตักบาตร | ตุลาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒  ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ๑๖ มกราคม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |
| ๕ | ประเมินผลและรายงานผล (A) | สิงหาคม ๒๕๖๒ |

**๘. ผลผลิต**

นักศึกษาได้มีความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม

**๙. ผลลัพธ์**

๙.๑ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปวางแผนการดำรงชีวิตได้อย่าง  
 เหมาะสม

๙.๒ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครง มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

**๑๐. งบประมาณ** งบประมาณแผ่นดิน รหัส ๖๒-๐๑-๒๐๐๑ (โครงการเลขที่ ๗.๑๖) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ๑ | ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้แก่ กระดาษ A4 แผ่นดีวีดีแบบธรรมดา แบบปริ้น กระดาษกาวแลคซีน สีโปสเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์สี ถ่านไฟเบอร์ AA กระดาษปริ้นสี กระดาษปรุฟ หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ เครื่องไทยธรรม ไม้กวาด วัสดุทำความสะอาด  ขอถัวจ่ายจริงทุกรายการ | ๔๐,๐๐๐.- บาท |
|  | **รวมเป็นเงิน** | ๔๐,๐๐๐.- บาท |

**๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

๑๑.๑ เชิงปริมาณ

๑) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๔) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ

๑) มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

๒) มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

๓) มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

**๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๒.๑ ผลผลิต (Outputs)

นักศึกษาได้มีความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม

๑๒.๒ ผลที่ได้รับ (Outcomes)

๑) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปวางแผนการ  
 ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

๒) นักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

##### ลงชื่อ…………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ

(อาจารย์สัญชัย ครบอุดม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ

(อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

.……..……../………...…………/…….……..…..