## Slide 1: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis & Design
4132604
UNIT 3: การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ

## Slide 2
ความหมายของโครงการ
โครงการ (Project) : งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันหรือนำมาทำร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนของโครงการ

## Slide 3
การบริหารโครงการ (Project Management)
การบริหารโครงการ (Project Management) : เป็นขบวนการจัดการอย่างหนึ่งที่นำเอาความรู้, เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาบริหารโครงการนั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการที่จะได้ผลจากโครงการนั้น ๆ

## Slide 4
การบริหารโครงการ
(Project Management)
ทำไมต้องมีการบริหารโครงการ
ธุรกิจในปัจจุบันแข่งขันกันทางด้านต้นทุน
ต้องการทำงานให้ได้ดี ต้องรับผิดชอบต่อโครงการมากขึ้น
ต้นทุนของโครงการมาจาก 3 สิ่ง คือ
P (Performance : ประสิทธิภาพในการทำงาน)
T (Time : เวลา)
S (Scope/objective : ขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของงาน)

## Slide 5
กิจกรรมการวางแผนโครงการ
การแบ่งงานโครงการออกเป็นกิจกรรมต่างๆ การประมาณเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละกิจกรรม รวมถึงการกำหนดลำดับก่อนหลังให้แต่ละกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้
กำหนดกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ แบ่งเป็นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย
พิจารณาลำดับของกิจกรรมและความสัมพันธ์ก่อน-หลังของกิจกรรม โดยระบุ กิจกรรม ระยะเวลาของกิจกรรม ลำดับกิจกรรมก่อน
ใช้เครื่องมือในการกำหนดตารางการทำงาน

## Slide 6
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
แผนภูมิแกรนต์ Gantt Chart เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดย Henry L, Gantt เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลา ใน Gantt Chart จะใช้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่เวลาต่างๆ กัน ดังในภาพข้างล่าง
จากแผนภูมิจะเห็นว่า แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้แสดงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น จะบอกถึงระยะเวลาที่ใช้ , จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรม ก. ใช้เวลาทำงาน 2 สัปดาห์ เริ่มต้นที่ สัปดาห์ที่ 1 และสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม ข. ใช้เวลา 2 สัปดาห์ครึ่ง เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 2 สิ้นสุดที่กลางสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้น แต่ Gantt Chart ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เทคนิค PERT และ CPM จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า

## Slide 7
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
ข้อจำกัด
1. ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานย่อยต่างๆ จึงบอกไม่ได้ว่า
กิจกรรมใดบ้างที่ต้องทำให้เสร็จก่อนจะเริ่มต้นกิจกรรมอื่น
กิจกรรมใดบ้างที่สามารถเริ่มต้นทำพร้อมกันได้
กิจกรรมใดสามารถล่าช้าได้เท่าใด โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมอื่นหรือต่อความสำเร็จของโครงการ
2. ไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไร ให้บริหารโครงการได้มีประสิทธิภาพ

## Slide 8
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
PERT/CPM Chart
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : PERT) และ ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณด้านการวิเคราะห์ข่ายงาน (Network analysis) ที่ใช้กันแพร่หลายในการวางแผนและควบคุมงานที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ (งานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และสามารถกระจายเป็นงานย่อยที่มีความสัมพันธ์กันได้) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเวลาและในงบประมาณที่กำหนด

## Slide 9
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM
ข้อแตกต่างชัดเจนระหว่าง PERT และ CPM คือ เวลาในการทำกิจกรรม กล่าวคือ เวลาในการทำกิจกรรมของ PERT จะเป็นเวลาโดยประมาณซึ่งคำนวณได้ด้วยการใช้ความน่าจะเป็น PERT จึงใช้กับโครงการที่ไม่เคยทำมาก่อน หรือโครงการซึ่งไม่สามารถเก็บรวบรวมเวลาของการทำกิจกรรมได้ เช่น โครงการพัฒนาวิจัย
ส่วน CPM นั้น เวลาที่ใช้ในกิจกรรมจะเป็นเวลาที่แน่นอน ซึ่งคำนวณได้จากข้อมูลที่เคยทำมาก่อน เช่น อัตราการทำงานของงานแต่ละประเภท อัตราการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น CPM จึงใช้กับโครงการที่เคยทำมาก่อน ซึ่งมีความชำนาญแล้ว เช่น งานก่อสร้าง

## Slide 10
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
โครงข่ายงาน (Network)
ข่ายงาน (Network) คือ แผนภูมิหรือไดอะแกรมที่เขียนขึ้นแทนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำในโครงการ โดยแสดงลำดับก่อนหลังของกิจกรรม
เทคนิค PERT และ CPM จะใช้ และ มาช่วยในการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียนโครงข่ายงานดังนี้
แทนด้วยลูกศร 1 อัน ซึ่งมักเป็นเส้นตรง
ที่หัวลูกศรและหหลักเกณฑ์การเขียนโครงข่ายงาน
งาน 1 งาน จะเขียนลูกศรจะต้องมีวงกลมติดอยู่ที่เรียกว่า เหตุการณ์ (Even หรือ Node)
A,2
1
2

## Slide 11
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
โครงข่ายงาน (Network)
แทนจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการทำกิจกรรม ซึ่งวงกลมจะมีตัวเลขกำกับ โดยเริ่มจากเลขน้อยอยู่ทางซ้ายของข่ายงาน และเลขมากอยู่ทางขวาของข่ายงาน
แทนกิจกรรมที่ต้องทำ บนลูกศรจะมีอักษรและตัวเลขกำกับ ซึ่งโดยทั่วไปอักษรจะแทนรหัสของกิจกรรม ส่วนตัวเลขจะแทนเวลาที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม
จุดเริ่มต้นหรือเหตุการณ์เริ่มต้นของโครงข่ายงาน มีเพียง 1 จุด และจุดสิ้นสุดโครงข่ายงานต้องมีเพียงจุดเดียวหรือเหตุการณ์เดียว
ในการเขียนโครงข่ายงานหรือผังลูกศรจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
  ขณะที่กำลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทำก่อนบ้าง
  ขณะที่กำลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทำหลังจากงานนี้บ้าง
  ขณะที่กำลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทำไปพร้อมๆ กับงานนี้ บ้าง
งานที่เริ่มต้นจากจุดเดียวกันจะสิ้นสุดที่เหตุการณ์เดียวกันไม่ได้ ซึ่งในที่นี้ต้องใช้งานหุ่น (Dummy Activity) เข้าช่วยโดยงานหุ่นจะเป็นลูกศรเส้นประ งานหุ่นนี้มีระยะเวลาของงานเป็นศูนย์
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานหุ่น (Dummy Activity)
พยายามหลีกเลี่ยงลูกศรตัดกัน

## Slide 12
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
งาน | คำอธิบาย | งานที่ต้องทำก่อนหน้า | ระยะเวลา ชม.
A B C D E F G H I J | ตรวจระบบไฟถึงที่กำเนิดความร้อน เปลี่ยนเครื่องกรอง ตรวจสอบระบบท่อ ตรวจสอบระบบหล่อลื่น ตรวจสอบสายพาน ทำความสะอาดที่ทิ้งของเสีย ตรวจสายไฟและ thermostats ทดสอบมอเตอร์ ทดสอบระบบท่อ ทดสอบ thermostats | - - - B D C A A,E,F G,H F | 1 1 1 1 0.30 1 0.30 1 1 1
ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนโครงข่ายงานของโครงการนี้

## Slide 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

## Slide 14
เครื่องมือในการกำหนดตารางงาน
ข้อสังเกต
ในหนึ่งโครงการจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว
กิจกรรมระหว่างจุดเชื่อมจะมีเพียงกิจกรรมเดียว
เขียนกิจกรรมจากซ้ายไปขวา
เวลากิจกรรมไม่ขึ้นกับความยาวของเส้น

## Slide 15
การวิเคราะห์ข่ายงาน
การวิเคราะห์ข่ายงาน
เมื่อทำการสร้างข่ายงานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาสายงานวิกฤติ ซึ่งก็คืองานต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นงานที่กำหนดและควบคุมการเสร็จของโครงการ ซึ่งสายงานวิกฤตินี้จะมีระยะเวลายาวนานที่สุดของโครงการ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินของสายงานวิกฤติ เรียกว่า ระยะเวลาวิกฤติ (Critical time)

## Slide 16
การวิเคราะห์ข่ายงาน
กิจกรรมวิกฤต (Critical Activity) หมายถึง กิจกรรมที่มีความสำคัญ ถ้ากิจกรรมนั้นล่าช้าจะมีผลทำให้เวลาทั้งหมดของโครงการช้ากว่ากำหนด
เส้นทางวิกฤต (Critical Path) คือสายงานหรือกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการจนถึงสิ้นสุดของโครงการที่ใช้เวลามากที่สุด ถ้ากิจกรรมในเส้นทางนี้ล่าช้าจะเป็นผลทำให้โครงการนี้สำเร็จช้ากว่ากำหนด

## Slide 17
การวิเคราะห์ข่ายงาน
ระยะเวลาของกิจกรรม
TE เวลาที่คาดว่ากิจกรรมจะแล้วเสร็จเร็วที่สุด
TL เวลาที่คาดว่ากิจกรรมจะแล้วเสร็จช้าที่สุด
Slack = (TL – TE ) เวลาสำรองเหลือ หมายถึงเวลาที่กิจกรรมนั้นสามารถโอ้เอ้ได้ โดยไม่ทำให้เวลาทั้งหมดของโครงการล่าช้า

## Slide 18
การวิเคราะห์ข่ายงาน
ระยะเวลาของกิจกรรม
O (Optimist) เวลาที่สั้นที่สุดที่จะทำให้กิจกรรมให้แล้วเสร็จ
R (Realistic) เวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดจะทำให้กิจกรรมให้แล้วเสร็จ
P(Pre-simistic) เวลาที่ยาวที่สุดที่คาดว่าจะทำให้กิจกรรมแล้วเสร็จ
คำนวณเวลาที่คาดหมายว่าโครงการจะแล้วเสร็จ(Expected Time : ET)
ET = O+4r+p
6

## Slide 19
การวิเคราะห์ข่ายงาน
กิจกรรม | กิจกรรมที่ต้องทำก่อน | เวลา O r p | ET = O + 4r + p 6
A B C D E F G H | - A B C C E F,D G | 1 5 9 5 6 7 3 6 9 1 2 3 3 6 9 5 6 3 5 1 1 1 | 5 6 6 2 6 5 3 1

## Slide 20
การวิเคราะห์ข่ายงาน
วาดแผนภาพ
1.วาดจากโหนด A
1.กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเกิดก่อนคือ A
A
ET=5
A
ET=5
B
ET=6

## Slide 21
การวิเคราะห์ข่ายงาน
3.กิจกรรมที่ C กิจกรรมที่ทำก่อนคือ B กิจกรรมที่ D กิจกรรมที่ทำก่อนคือ C
A
ET=5
B
ET=6
C
ET=6
D
ET=2

## Slide 22
การวิเคราะห์ข่ายงาน
4.กิจกรรมที่ E กิจกรรมที่ทำก่อนคือ C กิจกรรมที่ F กิจกรรมที่ทำก่อนคือ E
A
ET=5
B
ET=6
C
ET=6
D
ET=2
E
ET=6
F
ET=6

## Slide 23
การวิเคราะห์ข่ายงาน
A
ET=5
B
ET=6
C
ET=6
D
ET=2
E
ET=6
F
ET=5
G
H
ET=3
ET=1
TE= 5
TE= 11
TE= 19
TE= 23
TE=28
TE= 31
TE= 32
TL= 32
TL=31
TL=28
TL=23
TL= 28
TL=17
TL=11
TL= 5
TE= 17

## Slide 24
การวิเคราะห์ข่ายงาน
พิจารณาเส้นทางวิกฤต
TE เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม
TL เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของกิจกรรมที่ไม่ทำให้ระยะเวลาของโครงการล่าช้ากว่าเดิม
Slack เวลาสำรองเหลือ หมายถึงเวลาที่กิจกรรมนั้นสามารถโอ้เอ้ได้ โดยไม่ทำให้เวลาทั้งหมดของโครงการล่าช้า

## Slide 25
การสร้างข่ายงาน
พิจารณาเส้นทางวิกฤต
TE (Time Earliest)เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม
TL (Time Latest)เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของกิจกรรมที่ไม่ทำให้ระยะเวลาของโครงการล่าช้ากว่าเดิม
Slack Time เวลาสำรองเหลือ หมายถึงเวลาที่กิจกรรมนั้นสามารถโอ้เอ้ได้ โดยไม่ทำให้เวลาทั้งหมดของโครงการล่าช้า

## Slide 26
การสร้างข่ายงาน
TE กิจกรรม A ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 5
TE กิจกรรม B ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 6 ET = 11
TE กิจกรรม C ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 6 ET = 17
TE กิจกรรม D ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 2 ET = 19
TE กิจกรรม E ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 6 ET = 23
TE กิจกรรม F ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 5 ET = 28
TE กิจกรรม G มี 2 กิจกรรม ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 3 ET =31 (เลือกเส้นทางที่มากที่สุด)
TE กิจกรรม H ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 1 ET =32

## Slide 27
การสร้างข่ายงาน
คำนวณเวลาที่คาดว่าแต่ละกิจกรรมจะแล้วเสร็จช้าที่สุด TL
จะเริ่มต้นจากกิจกรรมสุดท้าย คำนวณจากขวาไปซ้ายจนถึงกิจกรรมที่ 1 – ด้วยเวลาที่คาดหมายของแต่ละกิจกรรม
TL กิจกรรม H = 32
TL กิจกรรม G = 31
TL กิจกรรม F = 28
TL กิจกรรม E = 23
TL กิจกรรม D = 28
TL กิจกรรม C = 23-6=17 เลือก TL ที่น้อย ค่า E 23
TL กิจกรรม B = 11
TL กิจกรรม A = 5

## Slide 28
การวิเคราะห์ข่ายงาน
คำนวณเวลายึดหยุ่น ของแต่ละกิจกรรม
(TL-TE)
กิจกรรม | ET | TE | TL | Slack | Critical part
A | 5 | 5 | 5 | 0 | /
B | 6 | 11 | 11 | 0 | /
C | 6 | 17 | 17 | 0 | /
D | 3 | 19 | 28 | 9 | 
E | 6 | 23 | 23 | 0 | /
F | 5 | 28 | 28 | 0 | /
G | 3 | 31 | 31 | 0 | /
H | 1 | 32 | 32 | 0 | /

## Slide 29
การวิเคราะห์ข่ายงาน
เส้นทางวิกฤตคือ
A B C E F G H
ดังนั้น การวางแผนงาน คือการวางแผนอย่างไรที่จะให้กิจกรรมสำคัญไม่อยู่บนเส้นทางวิกฤต เพื่อที่จะมีเวลายืดหยุ่นในการทำงาน

## Slide 30: ตัวอย่าง
งาน | งานที่ต้องทำก่อน | เวลาที่สั้นที่สุด 0 | เวลาที่เป็นไปได้มากที่สุด R | เวลาที่ยาวที่สุด P | ET (O+4r+p)/6
A B C D E F G H I J | - - A B B C F,D D,G E H , I | 1 6 4 1 2 5 8 3 5 5 | 2 8 5 3 3 5 9 5 7 6 | 3 10 6 5 4 5 10 7 9 7 | 2 8 5 3 3 5 9 5 7 6

## Slide 31
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
ET=2
TE=2
ET=8
TE=10
ET=5
TE=7
ET=3
TE=13
ET=3
TE=13
ET=5
TE=12
ET=7
TE=20
ET=9
TE=22
ET=5
TE=27
ET=6
TE=33
TL=33
TL=27
TL=27
TL=20
TL=13
TL=22
TL=13
TL=10
TL=8
TL=2

## Slide 32: โครงการ
การบริหารโครงการ
สร้างตารางงานบอกขั้นตอนกิจกรรมในการดำเนินงาน
นำเสนอเป็น Grantt Chart

## Slide 33
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ET=1
ET=5
ET=2
ET=1
ET=0.5
ET=2
ET=3
ET=0.5
ET=1
Te=1
Te=6
Te=3
Te=7
Te=6.5
Te=12
Te=9
Te=12.5
Te=13.5
Tl=13.5
Tl=12.5
Tl=12
Tl=9
Tl=9
Tl= 7
Tl=6
Tl=6
Tl= 1
เส้นทางวิกฤต A B D F G H I
เวลาในการทำงาน 13.5 สัปดาห์

## Slide 34
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
ET=2
ET=3
ET=5
ET=4
ET=1
ET=6
ET=2
ET=8
ET=7
ET=4
Te=2
Te=5
Te=7
Te=9
Te=6
Te=13
Te=9
Te=17
Te=20
Te=13
Tl=20
Tl=13
Tl=9
Tl=7
Tl=13
Tl=17
Tl=13
Tl=9
Tl=5
Tl=2
เส้นทางวิกฤต A B C D F G I J
เวลาในการทำงาน 20 วัน

## Slide 35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ET=15
ET=10
ET=10
ET=10
ET=5
ET=5
ET=20
ET=10
ET=15
Te=15
Te=25
Te=35
Te=35
Te=30
Te=40
Te=45
Te=60
Te=75
Tl=75
Tl=60
Tl=60
Tl=35
Tl=40
Tl=40
Tl=25
Tl=35
Tl=15

## Slide 36
System Analysis & Design
4132604
Q & A